## Sheet2
表二 市场重点行为
序号 | 行为主体 | 检查项目 | 主要内容 | 检查情况 |  | 备注
1 | 建 设 单 位 | 办理质量、安全监督手续情况 | 质量监督注册登记表、安全监督注册登记表 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未办理质量和安全监督
□办理质量和安全监督手续滞后
2 |  | 施工许可办理 | 施工许可证 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未办理施工许可
□施工许可办理滞后
□建设范围超出施工许可允许范围
3 | 监 理 单 位 | 监理单位资质 | 企业资质证书 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □超出资质许可范围承担业务
□资质证书不在有效期内
4 |  | 监理合同备案 | 监理合同备案文件 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □监理合同未备案
5 |  | 监理人员配置 | 人员配置、与岗位相对应的执业资格证书 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □现场监理人员与监理合同备案人员不一致
□监理合同备案人员未按工程进度及时进驻现场
□执业资格或注册单位不符
6 |  | 监理单位人员变更 | 变更人员资格证书、监理合同变更备案 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □变更人员资格不满足相关规定
□人员变更后未及时办理监理合同变更备案
7 | 施 工 单 位 施 工 单 位 | 施工单位资质 | 施工单位资质证书 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □超出资质许可范围承担业务
□资质证书不在有效期内
8 |  | 安全生产许可 | 安全生产许可证 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □施工企业未取得或因故被吊销安全生产许可证
□安全生产许可证不在有效期内
9 |  | 施工合同备案 | 备案合同文件 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □施工合同未备案
□超出合同备案范围施工
□施工合同未将安全文明措施费单列
10 |  | 承包与分包行为 | 施工许可证、施工合同、分包单位资质、安全生产许可信息 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工
□将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位
□将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位
11 |  | 施工人员配置 | 人员配置、与岗位相对应的执业资格证书 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □项目经理与投标文件、施工许可证不符
□项目经理执业资格、注册单位不符
□项目专职安全生产管理人员数量、资格不符
□项目其他管理人员的执业资格或注册单位不符
□未成立项目管理机构、任命管理人员
□未与项目管理人员签订劳动合同、购买社会保险
12 | 施 工 单 位 | 施工单位人员变更 | 人员变更手续和变更人员资格 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □人员变更未办理相关手续
□变更人员资格不满足相关规定
19 |  | 安全生产及文明施工费使用 | 使用明细 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未按照相关规定使用

## Sheet3
表三 质量重点行为
序号 | 行为主体 | 检查项目 | 主要内容 | 检查情况 |  | 备注
1 | 建 设 单 位 | 施工前办理施工图设计文件审查、备案 | 施工图审查合格报告、施工图备案书 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □施工图设计文件未进行审查、备案
□施工图审查时间滞后于开工建设时间
2 |  | 图纸会审、设计交底 | 图纸会审记录、设计交底记录 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □开工前未组织图纸会审和设计交底
3 |  | 设计变更签发 | 设计变更文件 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □建设单位擅自变更施工图设计文件
□设计变更不规范
4 | 施 工 单 位 | 施工组织设计及施工技术方案编制和审批 | 施工组织设计和相关施工技术方案 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未编制施工组织设计或相关施工技术方案
□审批程序不满足要求
□相关编制人和审批人资格不满足要求
5 |  | 施工技术交底 | 交底纪要 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未进行质量技术交底
□交底纪要内容不具备针对性
□参加人员不符合要求
6 |  | 施工试验 | 抽查试验检测报告 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未编制施工试验检验方案
□未按相关规范要求进行施工试验检测
□检测数量或检测指标不满足规范要求
7 | 施 工 单 位 | 进场建筑材料检验 | 进场建筑材料台账、资料证明文件以及报验表 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未建立进场材料台账
□台账记录不完整
□无有效的质量证明文件，产品标示不清
□材料未按相关规范要求复检或复检参数不全
8 | 监 理 单 位 | 监理规划及监理实施细则的编制和审批 | 监理规划和监理实施细则 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未编制监理规划和监理实施细则
□审批程序不满足要求
□相关编制人和审批人资格不满足要求
9 |  | 见证取样制度的执行 | 抽查见证取样记录 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未按规定编制见证取样送检方案
□无相关见证取样记录
□见证取样记录弄虚作假
10 |  | 重点部位、关键工序旁站监理 | 抽查监理旁站记录 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未编制旁站监理方案
□无旁站记录
□旁站记录弄虚作假
□相关内容记录不齐

## Sheet4
表四 安全重点行为
序号 | 行为主体 | 检查项目 | 主要内容 | 检查情况 |  | 备注
1 | 建 设 单 位 | 安全生产及文明施工费用管理 | 支付凭证、检查记录 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未在开工前将安全生产及文明施工费用拨付给施工单位
□未在开工后检查安全生产及文明施工费用使用情况
□未督促施工单位落实安全文明施工措施
2 |  | 危大工程安全管理 | 相关审查、检查资料与工作记录 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未参与对危大工程的安全管理
□接到安全隐患报告后，未督促施工单位立即整改
□应实行第三方监测的未按规定进行监测
□应组织相关评估、论证而未组织的
3 | 施 工 单 位 | 项目经理安管职责履行 | 安全生产责任制、安全生产带班记录、安全考核记录、危大工程动态辨识清单等安全台账与现场 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未建立、落实项目安全生产责任制
□未确保项目安全生产费用有效使用
□未有效监控项目危大工程管理
□未及时开展周检，排查处理现场安全隐患
□未组织制定项目危大工程的动态辨识清单
□未按照规定及时上报事故并开展救援
□总承包项目经理未定期考核分包单位安全生产管理情况
4 |  | 项目专职安全生产管理人员安管职责履行 | 安全生产责任制、安全监督记录等安全台账与现场 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未有效开展安全生产日检工作
□未定期向施工企业安管机构报告项目安管情况
□未有效监督项目危大工程专项方案实施
□未对项目人员安全违规行为予以纠正
□未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作
□未有效责令相关人员对项目安全隐患进行整改
□应越级向施工企业主要负责人或建设主管部门报告的问题未报告的
5 | 施 工 单 位 | 危大工程安全管理 | 设计图纸、危大工程动态辨识清单、专项方案、检查记录、现场 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □项目危大工程动态辨识机制未有效实行
6 |  | 高处作业安全管理 | 专项方案、现场 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未发放质量合格的高处作业安全防护用品
□现场临边、洞口防高坠安全设施未搭设到位
□未为高处作业人员设置明确的安全绳系挂措施
□未有效督促作业人员规范使用高处作业安全防护用品与设施
□人员无证上岗
7 |  | 临时建筑物、设备、设施安全管理 | 进场验收、专项方案、检测报告、现场 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □临时建筑物选址未经过科学论证
□临时建筑物未与施工区、材料存放区采取相应隔离措施
□特种设备的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求
□临时用电设备管理不符合国家标准及行业标准的要求
□安全设施的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求
□未对安全设施工程分包单位的资质及人员资格进行审查
□人员无证上岗
8 | 监 理 单 位 | 安全监理工作责任制 | 安全监理工作责任制及落实 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未建立建设工程安全监理工作责任制
□总监理工程师、专业监理工程师、监理员未落实安全监理岗位责任
9 |  | 监理规划与监理实施细则 | 监理规划、监理实施细则 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □监理规划无安全监理专篇
□监理规划和监理实施细则无危大工程监理内容
□相关编制人和审批人资格不满足要求
10 |  | 危大工程安全监理 | 安全专项施工方案、监理日志、旁站记录 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未按照规定审核安全专项施工方案
□未对危大工程实施现场监理
□未对超过一定规模的危大工程实施旁站监理
11 |  | 监理安全巡视检查 | 监理日志、巡查记录 | □符合
|  |  |  | □不符合 | □未对现场安全生产情况进行巡视检查
□发现安全事故隐患，未及时督促施工单位整改或向建设主管部门报告

## Sheet1
市政、园林、房屋建筑项目的附属工程自查表
表一
检查时间： | 年 月 日 | 检查类别： | □质量 □安全 □其它（ ） | 编号：
工程名称 |  |  | 形象进度
建设单位 |  |  | 业主代表姓名与联系电话
施工单位 |  |  | 项目经理姓名与联系电话
监理单位 |  |  | 项目总监姓名与联系电话
勘察单位 |  |  | 设计单位
分包单位 |  |  | 检测（监测）单位
本次检查意见汇总 |  | □整改 项； □返工 项； □局部停工 项； □全面停工 项； □建议处罚 项
现场单位（签字盖章）： |  | 建设： 监理： 施工：