安徽省水利建设工程规范化施工管理工地评选办法

第一章  总  则

第一条 为全面提升我省水利工程施工从业单位的质量与安全意识，提高施工综合管理水平，依据有关法律法规、规程、规范性文件和技术标准，结合我省水利工程建设实际情况，制定本办法。

第二条 安徽省水利建设工程规范化施工管理工地（以下简称“规范化工地”）是管理规范、现场整洁有序、安全可靠、施工进度和质量满足合同要求，综合管理达到省内领先水平的工地。安徽省水利水电行业协会（以下简称“行业协会”）组织全省规范化工地评选工作。

第三条 规范化工地的评选对象为我省境内通过单项合同工程完工验收的水利工程。以一个施工合同标段工地为评选对象，复杂的构筑物工程或枢纽工程，以土建施工合同标段工地为评选对象。

第四条 评选工作按申请、初审、现场复核、申报、评审、审定及表彰等程序进行。

第五条 规范化工地每年表彰一次，一般每年不超过30项。评选工作由行业协会组织实施，评选过程和结果接受省级水行政主管部门监督和指导，由行业协会公布评选结果。

第六条 倡导各会员单位积极开展规范化工地建设工作，鼓励中小企业参加规范化工地评选。

第二章  申请与初审

第七条 规范化工地评选由施工单位（工程总承包单位）向行业协会提出申请，并由建设管理单位（项目法人）签署评价、推荐意见。

第八条 行业协会组织专家组对施工单位提出的申请进行初审，初审通过后，方可参加规范化工地的建设评选工作。初审通过的项目工地，在协会网站上予以公示，接受社会监督。

第九条 申请参加规范化工地建设评选，必须具备下列条件：

（一）申请单位是行业协会会员单位；

（二）工程位于安徽省境内，列入省及以上投资计划、按照基本建设程序管理且总投资500万元以上的水利建设项目，施工单个标段中标价200万元以上,且采用省水利厅现场人员广域网考勤与公示管理的水利工程项目。

（三）工程项目开工后3个月内申请，向行业协会报送申请表（见附件1），并附规范化工地建设实施方案（见附件2），逾期申请不予受理。

第三章 现场复核

第十条  规范化工地评选标准见附件4，建设实施可参照《安徽省水利建设工程规范化施工管理工地建设指南（2021版）》。小型工程可适当简化。

第十一条  初审通过的项目工地，由行业协会适时组织专家进行现场复核。专家组由选取的行业协会专家库成员和特邀专家组成，对工程项目工地进行现场复核，提出复核意见。复核结果作为评审的重要依据。

第十二条  现场复核，按附件3和附件4进行施工现场管理实况观感评价和复核。其中：实况观感评价大中型工程得分85分以上（含）、小型工程得分75分以上（含）的；复核大中型项目复核得分85分（含）以上且分项得分率不低于80%，其中质量管理、安全管理分项得分率不低于90%的方可参加规范化工地评选工作；小型项目复核得分75分（含）以上且分项得分率不低于70%（不包含信息化管理分项），其中质量管理、安全管理分项得分率不低于80%的方可参加规范化工地评选工作。

第四章 参评申报

第十三条  施工单位承建的工程项目完成完工验收后，申报参评材料，包括以下内容（但不限于）：

（一）参评材料目录；

（二）企业资质证书和安全生产许可证扫描件；

（三）工程项目的中标通知书、合同协议书、项目经理部成立文件、安徽省水利建设工程规范化管理工地评选申请表（附件1）、已完工程相关验收鉴定书扫描件；

（四）工程建设施工过程中，在党建、工程进度、质量、安全、技术、文明施工、信息化、绿色施工及综合管理、农民工工资支付等方面获得的突出工作业绩；

（五）工程项目施工过程和完工时全景彩色照片各一张，主要建筑物照片4张以上，并附简要说明；

（六）工程项目施工过程中合同履行评价成果表；

- （七）安徽省水利建设工程规范化施工管理工地评选承诺书（见附件5）；

（八）工程项目施工管理影像资料（5分钟）1份；

（九）工程项目获奖证书及受表彰文件的扫描件等其他资料，且注明可查证核实的网址；

（十） 施工企业自查评分表；

（十一）施工企业近2年会费缴纳凭证。

第十四条  申报的参评材料内容必须真实完整，一式两份。

第十五条  施工单位组织施工项目的规范化工地参评材料的申报。建设管理单位（项目法人）签署评价、推荐意见。申报材料报行业协会。

第十六条  在规范化工地建设参评期间（申请之日起至单项合同完工验收之日止），发生以下行为之一，取消参评资格。

（一）发生一般及以上安全事故的；

（二）发生一般及以上质量事故的；

（三）违反强制性条文规定的；

（四）合同履行评价结果在一般及以下的；

（五）拖欠农民工工资的；

（六）有其他不良行为记录的。

第五章 评  审

第十七条  行业协会每年成立规范化工地评审委员会(以下简称评委会)，评委会由行业协会专家委员会成员和专家组成，人员不少于9名（奇数），其中主任委员1名。评委会在听取工程现场复核情况报告、查阅有关参评材料后，审定规范化工地名单。

第十八条 审定的规范化工地名单，报省水利行业主管部门核备，并在行业协会网站和安徽省水利建设市场信用信息平台上公示7天，公示无异议后，发文公布。

第六章  奖惩措施

第十九条  获得规范化工地荣誉称号的项目由安徽省水利水电行业协会颁发证书奖牌，其主要贡献人员（5名）颁发证书，并在行业协会网站和安徽省水利建设市场信用信息平台上公告。

第二十条 获得规范化工地荣誉称号项目的单位，可按现行有关规定申请信用加分；建议获奖单位给予主要贡献人奖励。

第二十一条 获得规范化工地荣誉称号的项目，在竣工验收前若发生一般及以上工程质量或一般及以上安全事故的，一经核实，取消该荣誉称号，并收回奖牌，同时在行业协会网站上公布。

第七章  评审纪律

第二十二条  规范化工地建设评审工作应坚持公正、公平、公开的原则，接受监督。

第二十三条  参评单位应如实提供工程情况和相关资料，积极配合专家组的现场复核工作，出具虚假材料的，一经查实，撤销参评资格或获奖资格并通报。

第二十四条  规范化工地评审实行回避制度，专家及委员不得参与本单位项目评审工作。

第八章  附  则

第二十五条  本办法由安徽省水利水电行业协会负责解释。

第二十六条  本办法自颁布之日起执行，原《安徽省水利建设工程规范化施工管理工地评选办法（试行）》(皖水行协[2020]12号文印发)同时废止。

附件1

安徽省水利建设工程规范化施工管理工地申请表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设管理单位 （项目法人） |  |  |  |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  | 工程合同造价 |  |
| 开工日期 |  | 合同完工日期 |  |
| 项目建设施工管理与策划情况 | （简要介绍工程项目主要施工内容、规范化施工管理工地建设开展与策划。明确工程进度、质量、安全、创优评先及技术创新等管理目标。） |  |  |
| 申请单位 意见 | （要有明确的申请意见，如：，特此申请。） 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 建设管理单位（项目法人） 推荐意见 | （要有明确的推荐意见，如：同意推荐或不同意推荐） 盖 章 年 月 日 |  |  |

- 附件2

- 规范化工地建设实施方案

规范化工地建设方案一般包括以下内容（不限于）：

（一）工程概况:项目的主要内容、施工环境和周边条件。

（二）施工管理执行的法律、法规、规范、标准与规程。

（三）管理目标：工期、质量、安全、文明施工、绿色施工、技术创新等管理目标和实施要求。

（四）对工程特点、重点和难点的认识。

（五）施工管理组织建设与职责。

（六）项目管理制度。

（七）施工部署：施工区、段和分部工程划分、施工空间组织和工期安排、主要施工方法、施工平面布置。

（八）施工现场综合管理要求。

（九）施工技术、质量管理要求与措施。

（十）施工安全管理与应急处置措施。

（十一）文明施工、绿色施工管理要求与措施。

（十二）党建、企业CI形象管理与项目部办公、生活秩序。

（十三）施工进度与合同履约管理要求。

（十四）施工现场智能管理与技术创新要求。

（十五）与项目实施相关方沟通、协调的要求。

（十六）规范化工地创建自评组织与要求。

附件3

水利工程施工现场管理观感评价表

| 序号 | 现场检查内容与评价扣分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场平面布置与临时建筑、设施状况评价（平面布置规范、实用、合理有序）；（生活住宿、办公用房、作业工棚，依据JGJT188着重评价材质、结构安全、形象、标准化等方面） | 8 |
| 2 | 施工围挡、出入大门，门卫、门禁设施状况（依据JGJT188对材质、结构安全、形象、标准化等方面进行评价） | 5 |
| 3 | 六牌一图、安全警示标志、标识标牌制作标准化；设置齐全，位置得当（依据JGJ348进行评价，对标准化、形象等方面进行评价） | 8 |
| 4 | 职工文化娱乐设施建设、企业文化宣传、政治理论学习情况（对娱乐设施使用情况、宣传展板、学习栏等方面进行评价） | 5 |
| 5 | 临时道路硬化、场地平整，现场无杂物（依据SL398、JGJ59、JGJ146进行评价） | 6 |
| 6 | 临时用电线路布置，配电箱、柜构造、设置规范（依据SL398、JGJ46进行评价） | 8 |
| 7 | 施工现场消防设施选用、配置规范，布置合理（依据GB50720进行评价） | 6 |
| 8 | 施工现场安全防护设施标准、规范，有无缺失（依据SL398、JGJ59进行评价） | 8 |
| 9 | 施工现场机械设备安全防护设施齐全有效（依据SL398、JGJ33进行评价） | 6 |
| 10 | 材料堆放整齐、标识准确；机械设备标识清楚、停置整齐有序（依据SL398、JGJ59进行评价） | 6 |
| 11 | 茶水亭、卫生间布置、建设规范（依据JGJ146进行评价） | 5 |
| 12 | 现场无扬尘、噪音控制措施有效（依据SL398、JGJ146进行评价） | 5 |
| 13 | 操作人员安全防护用品配带有效；施工操作无违章（依据SL401、JGJ59进行评价） | 8 |
| 14 | 实体质量无质量通病、无质量缺陷 | 16 |
| 15 | 合计得分 | 100 |
| 备注：以上评价内容，每发现一处违规现象扣0.5分，至该项分数扣完为止。 |  |  |

附件4

安徽省水利建设工程规范化施工管理工地评选标准

| 复核 项目 |  | 标准要求 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 管理 10分 |  | 1 项目部建立党支部（联合党支部）或党小组，开展的基层组织建设。落实党风廉政建设规定，开展廉政文化宣传，干部职工遵纪守法，无严重违法违纪和腐败现象发生；（1分） 2 有规范化工地创建方案；（1分） 3 项目部有成立文件，质量、安全、技术管理体系健全；（1分） 4 现场管理人员与施工单位有劳动合同关系；（1分） 5 项目部主要人员能到岗履约，项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员均持证上岗；（1分） 6 项目部有健全的管理制度：岗位责任制、目标考核制度、质量检验制度、安全管理制度、财务资金管理制度、操作规程、技术管理制度等；（1分） 7 项目现场有必要的经检定合格的检验、测量仪器和设备，检测人员有相应资格；（2分） 8 合同履行评价良好以上；（1分） 9 没有拖欠农民工工资现象。（1分） |  | 10 |  |
| 文明施工 21分 | 精神 文明 建设 | 1 工地内外和谐环境、工程建设各方关系融洽、工作协调，无推诿扯皮等影响工程建设的现象发生；工地有良好的文明氛围，有必要的文体生活设施，经常开展文体活动，丰富职工业余文化生活；（2分） 2 定期地组织职工学习政治理论、水利法规，开展法制教育；开展不同形式的宣传活动；（1分） 3 开展争先创优活动，有目标计划、活动记录。（1分） |  | 4 |  |
|  | 现场文明建设 | 1根据工程特点及要求进行围挡，围挡符合规范及管理要求，施工现场、办公与住宿三区分开设置；（4分） 2根据工程特点及要求进行现场道路硬化、平整、通畅，材料堆放整齐、标识清楚，现场配备消防器材，机具停放整齐；（5分） 3现场排水有规划设计，且执行情况良好。无严重积水和泥浆、污水、废水等外流或堵塞等现象发生；（2分） 4现场有“六牌一图”及危险源公示牌、有宣传标语及安全警示标牌；企业文化展示；（4分） 5办公室、宿舍、食堂、厕所等公共场所整洁卫生，有专人负责，食堂有防蚊蝇设施、炊事员有健康证、无食物中毒事件发生，现场配备一定的急救药品及器材。（2分） |  | 17 |  |
| 质量管理 20分 | 原材试验 | 1 有主要材料采购供应计划；水泥、钢筋等主要原材料有出厂合格证及试验报告；（1分） 2 主要原材料复试频次符合规定，有主要材料复试检验台账；（1分） 3 有见证取样计划和见证试验台账。（1分） |  | 3 |  |
|  | 中间产品 | 1 金属结构及启闭机制造、机电产品和中间产品有生产许可证、出厂合格证且出厂验收手续、进场验收记录及资料齐全，无淘汰落后产品；（1分） 2 有混凝土、砂浆试块留置计划；（1分） 3 混凝土（砂浆）试件质量定期（按频次）进行分析、评定，质量符合质量目标及规范的要求。（1分） |  | 3 |  |
|  | 工序质量 | 1 工序质量及时按照“三检制”进行检查验收；（1分） 2 工序质量符合质量目标的要求；制作标准化操作工序质量样板；（1分） 3 各种工艺性试验、功能性试验按设计要求及时进行且合格。（1分） |  | 3 |  |
|  | 验收程序 | 1 重要隐蔽单元工程、分部、单位工程及时验收，手续完备；（并留有相应的影像资料）；（2分） 2 相关报验及时。（1分） |  | 3 |  |
|  | 管理实效 | 1 工序质量，中间产品、原材料质量合格，存在质量缺陷的问题已处理并按规定备案；（3分） 2 工程外观质量良好；主体结构质量检验有标识、成品保护措施有效；（2分） 3 工程资料与工程进度同步、填写规范、完整、真实，收集齐全，分类归档及时；（2分） 4 开展QC小组活动，解决现实问题有成效。（1分） |  | 8 |  |
| 安全管理 24分 | 目标职责 | 1 制定并分解安全目标，定期考核和奖惩目标完成情况；（1分） 2 层层签定安全生产责任状，并定期进行考核；（1分） 3 按规定提取和使用安全生产费用。（1分） |  | 3 |  |
|  | 安全措施 | 1 施工组织设计中有安全措施；（1分） 2 按规定开展安全技术交底；（1分） 3 安全生产操作规程有效执行，操作规程标牌设置得当。（1分） |  | 3 |  |
|  | 安全风险管控和 隐患排查治理 | 1 开展风险辨识、评价和公示，重大危险源和风险等级为重大的一般危险源建立专项档案；（1分） 2 开展重大危险源辨识、备案、公示和监测，制定预案；（2分） 3 有安全检查制度，开展安全检查和隐患排查，对查出的隐患登记建档，及时进行整改；（2分） 4 重大事故隐患治理及时、到位。（1分） |  | 6 |  |
|  | 安全教育 | 1 开展三级安全教育，有记录、有考核；（1分） 2 开展班前安全讲话和周讲评活动、开展“安全生产月”活动；（1分） 3 按规定开展安全教育培训有记录。（1分） |  | 3 |  |
|  | 应急管理 | 1 有应急救援预案，并按规定组织演练；（1分） 2 应急救援需要的物资、人员、设备均到位（清单与实际相符）。（1分） |  | 2 |  |
|  | 证书管理 | 1 三类人员、特种作业人员均持证上岗；（1分） 2 所有证书均在有效期内、人证相符。（1分） |  | 2 |  |
|  | 管理实效 | 1 现场安全防护设施、作业安全措施及危大工程控制措施落实到位；（2分） 2 特种设备管理到位；（1分） 3 施工现场临时用电管理规范；（1分） 4 安全资料真实，并与工程基本同步，收集齐全，及时归档。（1分） |  | 5 |  |
| 技术管理 10分 | 施工方案 | 1 辨识施工适用现行有效的技术标准、施工规范、验收规范，并有相应受控的纸质本，有学习计划与学习记录；（2分） 2 施工组织设计按照要求进行编、审、批及发放；（2分） 3 专项施工方案的编、审、批符合相关要求，（超）“危大”方案经专家论证；（2分） 4 施工组织设计、专项施工方案有技术交底；（2分） 5 控制测量放样、施工配料等有复核，设计变更签收、标识、核发、交底等工作手续齐全；（1分） 6 开展小微创新活动，并有活动成果总结。（1分） |  | 10 |  |
| 进度管理 7分 |  | 1 制定有总进度、阶段性、月进度计划；（3分）（单位工程进度计划采用时标网络形式表示） 2 进度保障措施到位；（1分） 3 有月实际进度与计划进度对比分析，进度计划按具体情况动态管理；（2分） 4 工程进度满足合同文件的要求。（包括节点工期目标）（1分） |  | 7 |  |
| 绿色施工 4分 |  | 1 制定绿色施工专项方案；（1分） 2 节能、节材、节水、节地措施有效；按季度进行效果评价；（1分） 3 制定扬尘、噪声、光污染、水污染控制、施工及生活垃圾处理、施工危化品、化学品运输和储存隔离等环境保护措施，且落实。按季度进行效果评价；（1分） 4 施工、生活污水有处理，未随意排放；（0.5分） 5 现场未焚烧废弃物，未掩埋废弃物。（0.5分） |  | 4 |  |
| 信息化 管理 4分 |  | 1 实施广域网考勤；（1分） 2 建立施工现场重大危险源和危大工程监控预警信息系统；（0.5分） 3 施工现场对内对外信息接收及传输系统；施工现场有视频监控；（1分） 4 采用信息管理技术（如VR、BIM、）进行施工管理；（0.5分） 5 采用施工管理、施工计算、工程造价等管理软件。（1分） |  | 4 |  |
| 复核 总得分 |  |  | 复核人员： |  |  |

- 附件5

- 安徽省水利建设工程规范化施工管理工地评选

- 承    诺   书

- 我单位在（   ）工程规范化施工管理工地建设工作中，未发生一般及以上施工质量事故、未发生一般及以上安全生产事故，所申报的资料真实可靠。

- 特此承诺。

- 承诺人：（法人代表签字）

- 单  位：（  公     章 ）

年    月   日